**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»**

**ПРИКАЗ**

25 августа 2015 г. № ОД- 02/250815

**Об утверждении Дорожной карты по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году**

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от 29.07.2015 г. № 589 «Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования на территории Республики Коми в 2015-2016 учебном году» и в целях обеспечения качественной организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МР «Корткеросский» в 2015-2016 учебном году

**ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году (Далее Дорожная карта) (приложение).
2. Специалистам Управления образованием обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты, утвержденной настоящим приказом;
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
   1. в срок до 1 сентября 2015 года разработку и утверждение Дорожных карт по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году;
   2. реализацию организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности деятельности образовательных организаций по созданию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2015 – 2016 учебном году.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Управления образованием Т.Г. Попову.

Начальник Управления образованием Ю.А. Савина

Приложение

к приказу Управления образованием

­­­­­­­­­­­­­­­­от 25.08.2015г № ОД-02/250815

**Дорожная карта по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| ***I.*** | ***Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.*** | | |
| 1. | Подведение итогов государственной итоговой аттестации в 2015 году | Июль - август | УО |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации 2015 года в общеобразовательных организациях (далее – ОО), выявление трудностей и определение путей их решения. | август-октябрь 2015 г. | УО, ОО, методические объединения учителей - предметников |
| 3. | Подведение итогов:  - на заседании Координационного Совета по организации и проведению государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях Корткеросского района;  - на совещании руководителей ОО, заместителей руководителей ОО  - на коллегии при руководителе администрации муниципального района «Корткеросский» | Июль – октябрь 2015 г. | УО |
| 4. | Планирование и организация деятельности районных методических объединений учителей предметников с учетом анализа результатов ГИА 2015 года | Август 2015 г. | Руководители районных методических объединений учителей - предметников |
| ***II.*** | ***Меры по повышению качества преподавания учебных предметов*** | | |
| 1. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Октябрь-апрель | УО, ОО |
| 2. | Проведение диагностических и тренировочных работ, пробных экзаменов по обязательным учебным предметам на уровне муниципального образования | Октябрь-апрель | УО, ОО, методические объединения |
| 3. | Организация работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией, неуспевающими (группы риска) по подготовке к ГИА (индивидуальные маршруты сопровождения) | Весь период | ОО |
| 4. | Организация работы с обучающимися, показывающими высокий уровень обученности по подготовке к ГИА | Весь период | ОО |
| 5. | Организация работы методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | Октябрь-апрель | УО, ОО, методические объединения |
| 6. | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА в предыдущие годы (подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам) | Весь период | ОО |
| 7. | Организация работы с образовательными организациями с худшими результатами по итогам проведения ГИА в 2015 году | Весь период | УО, методические объединения |
| 8. | Организация работы с обучающимися различных категорий 5-8, 10 классов по подготовке к прохождению ГИА в выпускных классах | В течение всего периода обучения | ОО |
| ***III.*** | ***Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ГИА*** | | |
| 1. | Исполнение нормативных, правовых и распорядительных актов по вопросам организации и проведения ГИА | Весь период | УО, ОО |
| 2. | Доведение до сведения ОО инструктивно-методических материалов | По мере поступления | УО, ОО |
| ***IV.*** | ***Мероприятия по финансовому обеспечению ГИА*** | | |
| 1. | Анализ финансовых затрат на организацию и проведение ГИА в 2015 году | Июль - август 2015 г. | УО |
| 2. | Планирование расходов муниципального бюджета на обеспечение проведения ГИА в 2016 году | Июль - сентябрь 2015 г. | УО |
| 3. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ:  - дополнительный (сентябрьский) период 2015 г.;  - досрочный период;  - основной период. | Август – сентябрь 2015 г.,  Февраль 2016 г.,  Май – июнь 2016 г. | УО,  Руководители ППЭ, Руководители ОО (в соответствии с приказом Министерства образования РК) |
| 4. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | Январь – март 2016 г. | УО, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 5. | Оснащение ППЭ для проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) видеонаблюдением в режиме оффлайн | Февраль – апрель 2016 г. | УО, руководитель ОО (в соответствии с приказом Министерства образования республики Коми) |
| 6. | Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам | Март 2016 г. | УО, ОО |
| ***V.*** | ***Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА*** | | |
| 1. | Направление специалистов для участия в республиканских совещаниях, семинарах, конференциях, вебинаров:  - лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА на территории района;  - лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в ППЭ | Весь период | УО, ОО |
| 2. | Проведение муниципальных совещаний, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА | Октябрь – май | УО |
| 3. | Направление на обучение лиц, претендующих на включение в составы:  - республиканской комиссии по проверке итогового сочинения (изложения);  - республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА | Ноябрь  Декабрь - январь | УО, ОО |
| 4. | Организация обучения руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов по проведению ГИА | Январь - апрель 2016 г. | УО, руководитель ППЭ |
| 5. | Организация обучения руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов по проведению итогового сочинения | Октябрь – ноябрь 2015 г. | УО, руководитель ППЭ |
| ***VI.*** | ***Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения итогового сочинения (изложения).*** | | |
| 1. | Утверждение списка работников пунктов проведения итогового сочинения (изложения) из числа педагогических работников ОО муниципального района «Корткеросский» | Ноябрь 2015 г. | УО |
| 2. | Обеспечение условий проведения итогового сочинения (изложения) для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Согласно установленным срокам | УО, ОО |
| 3. | Определение кандидатов претендующих с состав республиканской экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) |  |  |
| 4. | Участие в апробации итогового сочинения на территории района | Ноябрь 2015 г. | УО, ОО |
| 5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки | В сроки установленные порядком проведения ГИА |  |
| 6. | Направление лиц, включенных в состав экспертной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) | В сроки установленные порядком проведения ГИА |  |
| ***VII.*** | ***Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА*** | | |
| 1. | Работа Координационного Совет по организации и проведению государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях Корткеросского района | Весь период (по отдельному плану) | УО, члены Координационного Совета |
| 2. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ГБУЗ «Корткеросская ЦРБ», ОМВД России по Корткеросскому району, Коми филиалом ОАО «Ростелеком», АУ РК «Редакция газеты «Звезда», Корткеросское РЭС производственного отделения «Южные электрические сети» | Весь период | УО |
| 3. | Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки:  - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА сентябрьского периода;  - Сбор заявлений на участие в ГИА дополнительного (сентябрьского) периода 2015 года;  - определение мест расположения ППЭ | До 17 августа 2015 г.  25 августа – 5 сентября 2015 г.  Август 2015 г |  |
| 4. | Содействие в установке, проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Январь – май 2016 г. | УО. ОО |
| 5. | Определение лиц, ответственных за организацию видеонаблюдения в ППЭ, координацию действий по установке и эксплуатации оборудования, хранение и и передачу видеозаписей ГИА | Весь период | УО, ОО |
| 6. | Работа по формированию института общественных наблюдателей | Апрель – май 2016 г., не позднее, чем за 3 дня установленной даты экзамена | УО, ОО |
| 7. |  |  | УО. ОО |
| 8. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации:  - дополнительный (сентябрьский период) 2015 г.;  - досрочный период;  - основной период. | Август 2015 г.,  Февраль – март 2016 г.,  Апрель – май 2016 г. | УО, ОО |
| 9. | Техническое дооснащение ППЭ и создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Весь период | УО, ОО |
| 10. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2016 году:  - ГЭК РК;  - ответственных за формирование и ведение РИС;  - работников ППЭ | Октябрь - январь | УО, ОО |
| 11. | Содействие проведению ГИА согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России | Сентябрь – октябрь 2015 г.,  Февраль 2016 г.,  Март – апрель 2016 г..  Март – июнь 2016 г. | УО, ОО |
| 12. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом устной формы, получение электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам | В течение учебного года | УО, ОО |
| 13. | Организация и подготовка к проведению ГИА в основные сроки:  - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА;  - сбор заявлений на участие в ГИА 2016 года;  - определение мест расположения ППЭ | Декабрь 2015 г.  До 1 февраля 2016 г.  Декабрь 2015 г. | УО, ОО |
| 14. | Прием ППЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми Рособрнадзором | Январь – май 2016 г. | УО, ОО |
| 15. | Обеспечение доставки членов ГЭК и лиц привлекаемы к ГИА в ППЭ | Сентябрь – октябрь 2015 г.,  Март – апрель 2016 г.,  Май – июнь 2016 г. | УО |
| ***VIII.*** | ***Мероприятия по формированию и ведению РИС и ФИС*** | | |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | До 1 декабря 2015 г. | УО, ОО |
| 2. | Подготовка и направление в ГАУ РК «РИЦОКО» (далее - РИЦОКО): |  |  |
| 3. | Сведений об Управлении образованием администрации МР «Корткеросский». ОО, выпускниках текущего года | До 1 декабря 2015 г. | УО, ОО |
| 4. | Сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | До 1 декабря 2015 г. | УО, ОО |
| 5. | Сведений об участниках итогового сочинения (изложения) | До 17 ноября 2015 г. | УО, ОО |
| 6. | Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | До 1 декабря 2015 г. или до 1 февраля 2016 г. (в зависимости от сроков регистрации) | УО, ОО |
| 7. | Отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Не позднее, чем за 2 недели до даты проведения итого сочинения (изложения) | УО, ОО |
| 8. | Отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | В течение 2 дней со дня получения сведений | УО, ОО |
| 9. | Сведения о работниках ППЭ | Согласно отдельному графику | УО, ОО |
| 10. | Наличие допуска к прохождению ГИА | В течение 2 дней со дня получения сведений | УО, ОО |
| 11. | Прием заявлений от выпускников текущего года и выпускников прошлых лет о формах и сроках прохождения государственной итоговой аттестации | До 1 декабря 2015 г.  до 1 февраля 2016 г. | УО, ОО |
| 12. | Подготовка предварительно пакета на выпускников, претендующих на прохождение ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья | До 1 декабря 2015 г.  до 1 февраля 2016 г. | УО, ОО |
| ***IX.*** | ***Мероприятия по информационному сопровождению ГИА*** | | |
| 1. | Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА:  - подготовка и размещение публикаций в местной газете «Звезда»;  - организация работы «горячей линии» на уровне муниципалитета;  - размещение информации на официальном сайте администрации МО «Корткеросский», Управления образованием администрации МР «Корткеросский»;  - участие в родительских собраниях и классных часах;  - оказание консультативной помощи лицам, ответственным за организацию и проведение итогового сочинения (изложения), ГИА в ОО;  - распределение памяток для участников ГИА | Весь период | УО, ОО |
| 2. | Организация контроля МСУ за осуществлением информационно-разъяснительной работы на уровне ОО (официальные сайты, стенды) | Весь период | УО, ОО |
| 3. | Доведение до ОО и участников ГИА информации:  - о сроках и местах регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет на итоговое сочинение (изложении), ГИА;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | Не позднее чем за два месяца до начала экзаменов  Не позднее чем за месяц до начала экзаменов | УО, ОО |
| 4. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА. Участников ГИА инструкций по проведению ГИА | Январь – апрель 2016 г. | УО, ОО |
| 5. | Обеспечение ОО, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального уровней по технологии проведения ГИА | По мере поступления | УО |
| 6. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с руководителями ОО. заместителями руководителей ОО | Весь период | УО |
| 7. | Организация тиражирования, оформления и выдачи участникам ГИА уведомлений установленной формы | По мере направления из РИЦОКО | УО, ОО |
| ***X.*** | ***Мероприятия по обеспечению информационной безопасности*** | | |
| 1. | Уведомление лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА и разглашение информации, содержащейся в КИМ | Ноябрь - май | УО |
| 2. | Обеспечение взаимодействия с ОМВД России по Корткеросскому району по вопросам проведения ГИА | Весь период | УО |
| ***XI.*** | ***Мероприятия по проведению ГИА*** | | |
| 1. | Обеспечение проведения ГИА в соответствии с требованиями законодательства на территории Корткеросского района | По расписанию | УО, ОО |
| ***XII.*** | ***Контроль за организацией и проведением ГИА*** | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Весь период | УО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА | Весь период | УО |
| ***XIII.*** | ***Подведение итогов ГИА*** | | |
| 1. | Проведение статистического анализа итогов ГИА в 2016 году | Июль 2016 г. | УО |
| 2. | Подведение итогов:  - на заседании Координационного Совета по организации и проведению государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях Корткеросского района;  - на совещании руководителей ОО, заместителей руководителей ОО  - на коллегии при руководителе администрации муниципального района «Корткеросский» | Июль – октябрь 2016 г. | УО |
| 3. | Подготовка и предоставление аналитического отчета о проведении ГИА текущего года и предложений по совершенствованию проведения ГИА на следующий год в муниципальном районе «Корткеросский» | Август 2016 г. | УО |