## проект на 2016 год
Приложение 2 к Постановлению администрации муниципального района "Корткеросский" от 10 марта 2016 № 216
План мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <*> | Ответственный главный распорядитель бюджетных средств ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ, ответственное лцо | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал) | [11 empty] | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[12 empty] | текущий финансовый год (N), квартал |  |  |  | N + 1, квартал |  |  |  | N + 2, квартал
[8 empty] | Всего: | в том числе | [14 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
[9 empty] | Текущий год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ВСЕГО по программе | [6 empty] | 1232613.621 | 430952.99 | 410982.375 | 390677.956 | [12 empty] | 62295.29 | 17656.5 | 351001.2 | 0 | 59799.119 | 17656.5 | 333526.756 | 0 | 44427.259 | 17656.5 | 328594.297 | 0
Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования
| ИТОГО по задаче 1 | [6 empty] | 1124422.921 | 395410.29 | 375051.775 | 353960.756 | [12 empty] | 45889.99 | 17347.5 | 332172.8 | 0 | 43853.819 | 17347.5 | 313850.456 | 0 | 28481.959 | 17347.5 | 308131.297 | 0
| Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования |  | Администрация муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного и общего образования, соответствующих современным требованиям | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 5128 | 5128 | 0 | 0 | [12 empty] | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в п.Визябож Корткеросского района" |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 1036.8 | 1036.8 | 0 | 0 |  |  |  | V | [8 empty] | 1036.8
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
1.1.2. | Строительство объекта "Начальная школа-детского сада на 50 мест в с.Вомын Корткеросского района" |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 1447.5 | 1447.5 | 0 | 0 |  |  |  | V | [8 empty] | 1447.5
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
1.1.3. | Строительство детского сада на 50 мест в с. Большелуг Корткеросского района |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 2643.7 | 2643.7 | 0 | 0 | [11 empty] | V | 2643.7
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.1.4. | Строительство нового здания детского сада в с. Богородск на 40 мест |  | -//- | -//- | Ввод 40 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 1 |  |  |  |  | 2014-09-30
1.1.5. | Строительство школы-комплекса в с. Мордино (школа на 180 мест и детский сад на 50 мест). |  | -//- | -//- | Ввод __ мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
1.1.6. | Реконструкция здания детского сада в с.Додзь |  | -//- | -//- | Ввод 15 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 1 |  |  |  |  | 2014-10-31
| Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов |  | Администрация муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм противопожарного и санитарного законодательства | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Капитальный ремонт здания МДОУ «Нившерский детский сад №1» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт второго корпуса детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.2. | Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 1 с. Корткерос» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт комуникаций и групповой ячейки здания детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30 |  | ,
1.2.3. | Капитальный ремонт здания детского сада МОУ «Сторожевская СОШ» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт здания детского сада в п.Позтыкерес | 2014-01-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 2 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.4. | Капитальный ремонт здания детского сада МОУ «Сторожевская СОШ» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт комуникаций и групповой ячейки здания детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.5. | Капитальный ремонт здания детского сада МОУ «ООШ» п.Намск |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт кровли | 2014-09-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.6. | Капитальный ремонт МОУ «ООШ" с.Визябож |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | -//- | Капатальный ремонт здания и обшивка фасада | 2014-01-01 | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2014-06-30
1.2.7. | Капитальный ремонт МОУ «СОШ» с.Подъельск |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт здания дошкольной группы | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2014-06-30
1.2.7. | Выполнение мероприятий по устранению нарушений законодательства пожарной безопасности |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | -//- | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм противопожарного законодательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2016 год | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2017 год | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2018 год | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.2.8. | Выполнение мероприятий по устранению нарушений санитрного законодательства |  | -//- | -//- | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм санитарного законодательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2016 год | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2017 год | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2018 год | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Рост удовлетворенности населения качеством образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают образовательные организации | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 296 | 206 | 45 | 45 | [12 empty] | 206 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению зданий образовательных организаций |  | -//- | -//- | Замене окон на энергосберегающие, утепление фасадов зданий, установка приборов учета тепловой энергии, переход на энергсберегающие ресурсы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2018 году | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.3.2. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | -//- | -//- | Проведение конкурсов с предоставлением грантов, предоставление субсидии на иные цели для приобретения основных средств не вошедших в нормативы затрат на выполнение муниципального задания | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 135 | 45 | 45 | 45 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2018 году | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.3.3. | Создание доступных условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  | -//- | -//- | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях и приобретение необходимого оборудования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 161 | 161 | 0 | 0 | [12 empty] | 161
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.3.4. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | -//- | -//- | Ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, оснащение общеобразовательных организаций сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием, развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории общеобразовательных организаций сельской местности | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2018 году | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.3.5. | Выполнение мероприятий по обустройству ограждений образовательных организаций МР "Корткеросский" |  | Управление образованием администрации МР "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение безопасности образовательных организаций | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для обеспечения безопасности функционирования образовательных организацийв 2016 году | [5 empty] | 2016-12-31
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для обеспечения безопасности функционирования образовательных организацийв 2017 году | [5 empty] | 2017-12-31
1.3.6. | Выполнение мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций системами видеонаблюдения |  | Управление образованием администрации МР "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение безопасности образовательных организаций | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2016 году | [5 empty] | 2016-12-31
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2017 году | [5 empty] | 2017-12-31
1.3.7. | Выполнение мероприятий по оснащению образовательных организаций системами прямой передачи с игнала о пожаре |  | Управление образованием администрации МР "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение безопасности образовательных организаций | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия по пожарной безопасности в 2016 г. |  |  |  | обеспечение пожарной безопасности объектов образования |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия по пожарной безопасности в 2017 г. |  |  |  | обеспечение пожарной безопасности объектов образования |  | 2017-12-31
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1098141.621 | 383448.09 | 368042.175 | 346651.356 | [12 empty] | 40485.99 | 17347.5 | 325614.6 | 0 | 43738.819 | 17347.5 | 306955.756 | 0 | 28366.959 | 17347.5 | 300936.897 | 0
1.4.1. | Присмотр и уход детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 846.02 | 282 | 282.01 | 282.01 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 282 |  |  |  | 282.01 |  |  |  | 282.01
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018 год | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.2. | Присмотр и уход детей-инвалидов |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход детей-инвалидов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 353.14 | 117.7 | 117.72 | 117.72 | [12 empty] | 117.7 |  |  |  | 117.72 |  |  |  | 117.72
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018 год | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.3. | Присмотр и уход детей с туберкулезной интоксикацией |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход детей с туберкулезной интоксикацией | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018 год | 2 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.4. | Присмотр и уход физических лиц кроме получателей льгот |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход физических лиц кроме получателей льгот | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 30142.5 | 10047.5 | 10047.5 | 10047.5 | [13 empty] | 10047.5 |  |  |  | 10047.5 |  |  |  | 10047.5
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018 год | 2 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.5. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 86251.682 | 29617.033 | 29733.899 | 26900.75 | [12 empty] | 1733.19 |  | 27883.843 |  | 1941.8 |  | 27792.099 |  | 956.07 |  | 25944.68
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2014 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.6. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 194184.437 | 67093.257 | 66637.24 | 60453.94 | [12 empty] | 3443.4 |  | 63649.857 |  | 3869.14 |  | 62768.1 |  | 1857.32 |  | 58596.62
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2014 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.7. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций начального общего образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций начального общего образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018 год для 100% муниципальных организаций начального общего образования | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.8. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 110910.429 | 38903.139 | 36900.8 | 35106.49 | [12 empty] | 2986.5 | 1050 | 34866.639 |  | 3366.2 | 1050 | 32484.5 |  | 1571.95 | 1050 | 32484.54
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций основного общего образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций основного общего образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018 год для 100% муниципальных организаций основного общего образования | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.9. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 641357.828 | 226022.266 | 212957.811 | 202377.751 | [12 empty] | 20558.005 | 6250 | 199214.261 |  | 22796.754 | 6250 | 183911.057 |  | 12216.694 | 6250 | 183911.057
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций среднего общего образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций среднего общего образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018год для 100% муниципальных организаций среднего общего образования | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.4.10. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 34095.585 | 11365.195 | 11365.195 | 11365.195 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11365.195 |  |  |  | 11365.195 |  |  |  | 11365.195
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2018 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования |  | Управление образованием администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 9, 11(12) классов, получивших документ об уровне образовани | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | (без финансирования) |  | -//- | -//- |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: | 0 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: | 0 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | (без финансирования) |  | -//- | -//- |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем оптимизации их питания в образовательных организациях | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Мероприятия по организации питания 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования |  | -//- | -//- | Организация горячего питания обучающихся 1-4 классов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2018 году | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.8. | Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических работников образовательных организаций | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 210 | 70 | 70 | 70 | [12 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Повышение квалификации педагогических работников (без финансирования) |  | -//- | -//- | Доля педагогических работников прошедниш повышение квалификации | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: ___ педагогов повысивших квалификацию в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов повысивших квалификацию в 2017 году | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов повысивших квалификацию в 2018 году | 2 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.8.2. | Мероприятия по выявлению кадрового потенциала |  | -//- | -//- | Доля педагогических работников принявших участие в общей численности | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 210 | 70 | 70 | 70 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70
| Контрольное событие: ___ педагогов получивших гранты 2016 год | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов получивших гранты 2017 год | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов получивших гранты 2018 год | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
1.9. | Основное мероприятие 1.9. Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение доли родителей воспользовавшихся правом на компенсацию платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 20647.3 | 6558.2 | 6894.7 | 7194.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 6558.2 | 0 | 0 | 0 | 6894.7 | 0 | 0 | 0 | 7194.4 | 0
1.9.1. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | -//- | -//- |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 20647.3 | 6558.2 | 6894.7 | 7194.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  | 6558.2 |  |  |  | 6894.7 |  |  |  | 7194.4
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31 | [26 empty] | ,
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2018 год | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме
| ИТОГО по задаче 2 | [6 empty] | 513 | 171 | 171 | 171 | [12 empty] | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение поддержки талантливых и одарённых детей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 405 | 135 | 135 | 135 | [12 empty] | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Проведение мероприятий в целях поддержки талантливых (одарённых) детей |  | -//- | -//- | поощрение талантливых детей и молодежи | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 405 | 135 | 135 | 135 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 135
| Контрольное событие: ___ детей, принявших участие 2016 год | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие 2017 год | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие 2018 год | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Надуткина М.В. | Увеличение до 80 % охвата детей, занятых внеурочной деятельностью, в том числе до 50 % детей с девиантным поведением | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| без финансирования |  | -//- | -//- |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2016 год | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2017 год | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2018 год | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей. Рост правовой грамотности детей и родителей | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение мероприятий в целях выявления талантливых (одарённых) детей и молодежи |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2018 году | 2 |  |  |  |  | 2018-12-31
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 108 | 36 | 36 | 36 | [12 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Организация и проведение мероприятий направленных на военно патиротическое воспитание молодежи допризывного возраста |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 108 | 36 | 36 | 36 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | зарница, орленок
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2018 году | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Увеличение количества граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Корткеросский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Организация и проведение мероприятий направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2018 году | 3 |  |  |  |  | 2018-12-31
Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время
| ИТОГО по задаче 3 | [6 empty] | 2727 | 1109 | 809 | 809 | [12 empty] | 800 | 309 | 0 | 0 | 500 | 309 | 0 | 0 | 500 | 309 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Выделение путевок для детей на условиях софинансирования. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2427 | 809 | 809 | 809 | [12 empty] | 500 | 309 | 0 | 0 | 500 | 309 | 0 | 0 | 500 | 309 | 0 | 0
3.1.1. | Организация и проведение многодневных походов |  | -//- | -//- | Количество принявших участие | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2018 году | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
3.1.2. | Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |  | -//- | -//- | Предоставлено путевок в ДОЛ___ штук | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2427 | 809 | 809 | 809 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | 500 | 309 |  |  | 500 | 309 |  |  | 500 | 309
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2016 году | [5 empty] | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2017 году | [5 empty] | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2018 году | [5 empty] | 2018-12-31
3.1.3. | Организация приобретения путевок и транспортных услуг для оздоровления и отдыха детей |  | -//- | -//- | Предоставлено путевок в ДОЛ___ штук | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2018 году | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Организация рабочих мест для подростков | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 300 | 0 | 0 | [12 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Трудоустройство подростков в каникулярный период |  | -//- | -//- | Трудоустроено__ количество человек | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | 300
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2017 году | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2018 году | 2 |  |  |  |  | 2018-12-31
Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»
| ИТОГО по задаче 4 | [6 empty] | 104950.6 | 34262.7 | 34950.6 | 35737.3 | [12 empty] | 15434.3 | 0 | 18828.4 | 0 | 15274.3 | 0 | 19676.3 | 0 | 15274.3 | 0 | 20463 | 0
4.1. | Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) |  | Администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой показателей (целевых индикаторов). Повышение эффективности реализации Программы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 9940 | 3420 | 3260 | 3260 | [12 empty] | 3420 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций органов местного самоуправления МО МР "Корткеросский" |  | -//- | -//- |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 9940 | 3420 | 3260 | 3260 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 3420 |  |  |  | 3260 |  |  |  | 3260
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2018 год | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
4.2. | Мероприятие 4.2.: Обеспечение реализации основных мероприятий Программы |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой показателей (целевых индикаторов). Повышение эффективности реализации Программы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 36042.9 | 12014.3 | 12014.3 | 12014.3 | [12 empty] | 12014.3 | 0 | 0 | 0 | 12014.3 | 0 | 0 | 0 | 12014.3 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления МО МР "Корткеросский" |  | -//- | -//- |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 36042.9 | 12014.3 | 12014.3 | 12014.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 12014.3 |  |  |  | 12014.3 |  |  |  | 12014.3
4.2.2. | Осуществление иных мероприятий в области образования |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2018 год | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях |  | Управление образованием администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Выполнения государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 58967.7 | 18828.4 | 19676.3 | 20463 | [12 empty] | 0 | 0 | 18828.4 | 0 | 0 | 0 | 19676.3 | 0 | 0 | 0 | 20463 | 0
4.3.1. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | -//- | -//- |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 58967.7 | 18828.4 | 19676.3 | 20463 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  | 18828.4 |  |  |  | 19676.3 |  |  |  | 20463
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2018 году | 1 |  |  |  |  | 2018-12-31