## 2017 год
Приложение 2 к Постановлению администрации муниципального района "Корткеросский" от 24 декабря 2013 № 2634
План мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(в ред. № 1583 от 05.08.2014г., № 1904 от15.09.2014г., № 2547 от 03.12.2014г., №254 от 17.02.2015г., № 444 от 17.02.2015г., № 895 от 19.06.2015г., № 1060 от 07.08.2015г., № 1613 от 23.12.2015г., № 216 от 10.03.2016г., № 23.05.2016г., № 1250 от 27.12.2016г., № 108 от 17.02.2017г., № 366 от 24.04.2017, № 471 от 23.05.2017 г., № 1362 от 22.11.2017 г., № 1564 от 29.12.2017 г., № 22 от 11.01.2018 г, № 414 от 28.04.2018 г., № 679 от 11.07.2018 г., № 784 от 07.08.2018 г., № 876 от 20.08.2018 г., № 1009 от 28.09.2018 г., № 1133 от 31.11.2018 г., № 1324 от 11.12.2018 г., № 1425 от 27.12.2019 г., № 1426 от 27.12.2019 г., № 233 от 22.03.2019 г.)
N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <*> | Ответственный главный распорядитель бюджетных средств ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ, ответственное лцо | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал) | [11 empty] | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[12 empty] | текущий финансовый год (N), квартал |  |  |  | N + 1, квартал |  |  |  | N + 2, квартал
[8 empty] | Всего: | в том числе | [14 empty] | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
[9 empty] | Текущий год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ВСЕГО по программе | [6 empty] | 1577347.69 | 524427.19 | 525863.94 | 527056.56 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования
| ИТОГО по задаче 1 | [6 empty] | 1480943.29 | 491153.89 | 494298.39 | 495491.01 | [12 empty] | 83427.43 | 0 | 407167.21 | 0 | 82634.58 | 0 | 411663.81 | 0 | 82134.99 | 0 | 413356.02 | 0
| Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования |  | Администрация муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного и общего образования, соответствующих современным требованиям | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 559.25 | 559.25 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в п.Визябож Корткеросского района" |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-09-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 2 |  |  |  |  | 2016-11-30
1.1.2. | Строительство объекта "Начальная школа-детского сада на 50 мест в с.Вомын Корткеросского района" |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-09-01 | 2016-01-31 | 559.25 | 559.25 | 0 | 0 | V
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
1.1.3. | Строительство детского сада на 50 мест в с. Большелуг Корткеросского района |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | V
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
1.1.4. | Строительство нового здания детского сада в с. Богородск на 40 мест |  | -//- | -//- | Ввод 40 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 1 |  |  |  |  | 2014-09-30
1.1.5. | Строительство школы-комплекса в с. Мордино (школа на 180 мест и детский сад на 50 мест). |  | -//- | -//- | Ввод __ мест для размещения детей в ДОУ | 2017-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.1.6. | Реконструкция здания детского сада в с.Додзь |  | -//- | -//- | Ввод 15 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 3 |  |  |  |  | 2014-10-31
| Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов |  | Администрация муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм противопожарного и санитарного законодательства | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Капитальный ремонт здания МДОУ «Нившерский детский сад №1» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт второго корпуса детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 2 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.2. | Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 1 с. Корткерос» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт комуникаций и групповой ячейки здания детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 2 |  |  |  |  | 2015-04-30 |  | ,
1.2.3. | Капитальный ремонт здания детского сада МОУ «Сторожевская СОШ» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт здания детского сада в п.Позтыкерес | 2014-01-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 2 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.4. | Капитальный ремонт здания детского сада МДОУ "Детский сад" п.Аджером |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт комуникаций и групповой ячейки здания детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.5. | Капитальный ремонт здания детского сада МОУ «ООШ» п.Намск |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт кровли | 2014-09-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 2 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.6. | Капитальный ремонт МОУ «ООШ" с.Визябож |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | -//- | Капатальный ремонт здания и обшивка фасада | 2014-01-01 | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 2 |  |  |  |  | 2014-06-30
1.2.7. | Капитальный ремонт МОУ «СОШ» с.Подъельск |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт здания дошкольной группы | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2014-06-30
1.2.7. | Выполнение мероприятий по устранению нарушений законодательства пожарной безопасности |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | -//- | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм противопожарного законодательства | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2019 год | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2020 год | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2021 год | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.2.8. | Выполнение мероприятий по устранению нарушений санитрного законодательства |  | -//- | -//- | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм санитарного законодательства | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2019 год | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2020 год | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2021 год | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Рост удовлетворенности населения качеством образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают образовательные организации | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 1858.3 | 1858.3 | 0 | 0 | [12 empty] | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению зданий образовательных организаций |  | -//- | -//- | Замене окон на энергосберегающие, утепление фасадов зданий, установка приборов учета тепловой энергии, переход на энергсберегающие ресурсы | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.3.2. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | -//- | -//- | Проведение конкурсов с предоставлением грантов, предоставление субсидии на иные цели для приобретения основных средств не вошедших в нормативы затрат на выполнение муниципального задания | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 1596.3 | 1596.3 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V | 1629
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2021году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.3.3. | Создание доступных условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  | -//- | -//- | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях и приобретение необходимого оборудования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 161 | 161 | 0 | 0 | [12 empty] | 161
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2019 году | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.3.4. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | -//- | -//- | Ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, оснащение общеобразовательных организаций сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием, развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории общеобразовательных организаций сельской местности | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: В 1 образовательной организации созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.3.5. | Выполнение мероприятий по обустройству ограждений образовательных организаций МР "Корткеросский" |  | Управление образованием администрации МР "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Обеспечение безопасности образовательных организаций | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для обеспечения безопасности функционирования образовательных организацийв 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для обеспечения безопасности функционирования образовательных организацийв 2020 году | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для обеспечения безопасности функционирования образовательных организацийв 2021 году | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.3.6. | Выполнение мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций системами видеонаблюдения |  | Управление образованием администрации МР "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Обеспечение безопасности образовательных организаций | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2019году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2020году | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2021 году | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.3.7. | Выполнение мероприятий по оснащению образовательных организаций системами прямой передачи с игнала о пожаре |  | Управление образованием администрации МР "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Обеспечение безопасности образовательных организаций | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия по пожарной безопасности в 2019 г. | 2 |  |  | обеспечение пожарной безопасности объектов образования |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия по пожарной безопасности в 2020 г. | 2 |  |  | обеспечение пожарной безопасности объектов образования |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: В ____ образовательных организациях созданы условия по пожарной безопасности в 2021 г. | 2 |  |  | обеспечение пожарной безопасности объектов образования |  | 2021-12-31
1.3.8. | Мероприятия в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |  | Управление образованием администрации МР "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Участие в проекте с целью получения субсидии на иные цели на благоустройство территорий, ремонт зданий образовательных организаций, приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования, спртивного инвентаря, развитие дополнительного образования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 101 | 101 | 0 | 0 | [12 empty] | 101
| Контрольное событие: предоставление субсидии ___ организациям в 2019 году | [5 empty] | 2019-12-31 | [6 empty] | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: предоставление субсидии ___ организациям в 2020 году | [5 empty] | 2020-12-31 | [6 empty] | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: предоставление субсидии ___ организациям в 2021 году | [5 empty] | 2021-12-31 | [6 empty] | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 1435749.44 | 474773.44 | 479891.69 | 481084.31 | [12 empty] | 81430.53 | 0 | 393342.91 | 0 | 82548.68 | 0 | 397343.01 | 0 | 82049.09 | 0 | 399035.22 | 0
1.4.1. | Присмотр и уход детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.2. | Присмотр и уход детей-инвалидов |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход детей-инвалидов | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 1676.74 | 556.38 | 560.18 | 560.18 | [12 empty] | 556.38 |  |  |  | 560.18 |  |  |  | 560.18
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.3. | Присмотр и уход детей с туберкулезной интоксикацией |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход детей с туберкулезной интоксикацией | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.4. | Присмотр и уход физических лиц кроме получателей льгот |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги присмотр и уход физических лиц кроме получателей льгот | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019год | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.5. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 38786.07 | 12901.49 | 12942.29 | 12942.29 | [12 empty] | 2089.39 |  | 10812.1 |  | 2130.19 |  | 10812.1 |  | 2130.19 |  | 10812.1
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.6. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 249386.11 | 81513.67 | 83936.22 | 83936.22 | [12 empty] | 8007.79 |  | 73505.88 |  | 10430.34 |  | 73505.88 |  | 10430.34 |  | 73505.88
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.7. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год для 100% муниципальных организаций начального общего образования | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год для 100% муниципальных организаций начального общего образования | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год для 100% муниципальных организаций начального общего образования | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.8. | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год для 100% муниципальных организаций основного общего образования | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год для 100% муниципальных организаций основного общего образования | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год для 100% муниципальных организаций основного общего образования | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.9. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 1095284.2 | 365360.19 | 364415.66 | 365508.35 | [12 empty] | 56335.26 |  | 309024.93 |  | 51390.63 |  | 313025.03 |  | 50791.11 |  | 314717.24
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год для 100% муниципальных организаций среднего общего образования | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год для 100% муниципальных организаций среднего общего образования | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год для 100% муниципальных организаций среднего общего образования | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.4.10. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 50616.32 | 14441.71 | 18037.34 | 18137.27 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 14441.71 |  |  |  | 18037.34 |  |  |  | 18137.27
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2019 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2020 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2021 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
[6 empty] | 2018-01-01 | 2020-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2020-12-31
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования |  | Управление образованием администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 9, 11(12) классов, получивших документ об уровне образовани. Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | (без финансирования) |  | -//- | -//- |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: | 0 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: | 0 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: | 0 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Участие в региональном проекте «Современная школа», обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях МР «Корткеросский» | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Закупка оборудования и услуги по доставке и наладке оборудования |  |  | -//- |  | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0 |  |  | V
| Контрольное событие: количество Центров в 2019 году | 1 |  |  |  |  | 2019-09-01
| Контрольное событие: количество Центров в 2020 году | 1 |  |  |  |  | 2020-09-01
| Контрольное событие: количество Центров в 2021 году | [5 empty] | 2021-09-01
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем оптимизации их питания в образовательных организациях | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 25053 | 8351 | 8351 | 8351 | [12 empty] | 85.9 | 0 | 8265.1 | 0 | 85.9 | 0 | 8265.1 | 0 | 85.9 | 0 | 8265.1 | 0
1.7.1. | Мероприятия по организации питания 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования |  | -//- | -//- | Организация горячего питания обучающихся 1-4 классов | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 25053 | 8351 | 8351 | 8351 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 85.9 |  | 8265.1 |  | 85.9 |  | 8265.1 |  | 85.9 |  | 8265.1
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2019 году | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2020 году | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2021 году | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.8. | Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических работников образовательных организаций | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 20 | 20 | 0 | 0 | [12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Повышение квалификации педагогических работников (без финансирования) |  | -//- | -//- | Доля педагогических работников прошедниш повышение квалификации | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие: ____ педагогов повысивших квалификацию в 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов повысивших квалификацию в 2020 году | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов повысивших квалификацию в 2021 году | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.8.2. | Мероприятия по выявлению кадрового потенциала |  | -//- | -//- | Доля педагогических работников принявших участие в общей численности | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 20 | 20 | 0 | 0 | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | 20
| Контрольное событие: ____ педагогов получивших гранты 2019 год | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов получивших гранты 2020 год | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов получивших гранты 2021 год | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
1.9. | Основное мероприятие 1.9. Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Повышение доли родителей воспользовавшихся правом на компенсацию платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 17670.6 | 5559.2 | 6055.7 | 6055.7 | [12 empty] | 0 | 0 | 5559.2 | 0 | 0 | 0 | 6055.7 | 0 | 0 | 0 | 6055.7 | 0
1.9.1. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | -//- | -//- |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 17670.6 | 5559.2 | 6055.7 | 6055.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  | 5559.2 |  |  |  | 6055.7 |  |  |  | 6055.7
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2019 год | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31 | [26 empty] | ,
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2020 год | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2021 год | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме
| ИТОГО по задаче 2 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | [12 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей и молодежи |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Обеспечение поддержки талантливых и одарённых детей | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Проведение мероприятий в целях поддержки талантливых (одарённых) детей и молодежи |  | -//- | -//- | поощрение талантливых детей и молодежи | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие 2019 год | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие 2020 год | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие 2021 год | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Увеличение до 80 % охвата детей, занятых внеурочной деятельностью, в том числе до 50 % детей с девиантным поведением | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| без финансирования |  | -//- | -//- |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2019 год | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2020 год | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2021 год | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников и молодежи |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Увеличение количества детей и молождежи, занятых в мероприятиях различных направленностей. Рост правовой грамотности детей и родителей | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 33 | 33 | 0 | 0 | [12 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение мероприятий в целях выявления талантливых (одарённых) детей и молодежи |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 33 | 33 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 33
| Контрольное событие: ____ детей и молодежи, принявших участие в 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей и молодежи, принявших участие в 2020 году | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ детей и молодежи, принявших участие в 2021 году | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста, формирование правовых культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 17 | 17 | 0 | 0 | [12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Организация и проведение мероприятий направленных на военно патиротическое воспитание молодежи допризывного возраста |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 17 | 17 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | 17
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.4.2. | Организация участия молодежи во Всероссийских и республиканских патриотиечских акциях |  | -//- | -//- | Увеличение количества молодежи, принявших участие во Всероссийских и республиканских патриотиечских акциях | 2018-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие: ____молодежи , принявших участие в 2019 году |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2020 году | [5 empty] | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2021 году | [5 empty] | 2021-12-31
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Увеличение количества граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Корткеросский» | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Организация и проведение мероприятий направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2019 году | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, Содействие развитию гражданской активности молодежи и формированию здорового образа жизни. |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Увеличение количества граждан среди молодежи с поведенческими установками к здоровому образу жизни и гражданской активности | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Создание условий для активного участия молодежи в общественной жизни и профилактики негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
| Контрольное событие: ____молодежи, принявших участие в 2019 году | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.6.2. | Проведение спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий для молодежи |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
| Контрольное событие: ____молодежи, принявших участие в 2019 году | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.6.3. | Стимулирование деятельности молодежных и детских общественных объединений |  | -//- | -//- | Увеличение количества детей молодежи, принявших участие в деятельности молодежных и детских общественных объединениях | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
| Контрольное событие: ____детей и молодежи, принявших участие в деятельности молодежных и детских общественных объединениях в 2019 году | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей и молодежи, принявших участие принявших участие в деятельности молодежных и детских общественных объединениях в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____детей и молодежи, принявших участие принявших участие в деятельности молодежных и детских общественных объединениях 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
2.6.4. | Обеспечение участия молодежи в международных, всероссийских и межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях |  | -//- | -//- | Увеличение количества молодежи, принявших участие в в международных, всероссийских и межрегиональных, региональных и районных молодежных мероприятиях | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
| Контрольное событие: ____молодежи, принявших участие в 2019 году | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ молодежи, принявших участие в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время
| ИТОГО по задаче 3 | [6 empty] | 5073.55 | 1996.35 | 1538.6 | 1538.6 | [12 empty] | 774.1 | 0 | 764.5 | 0 | 774.1 | 0 | 764.5 | 0 | 774.1 | 0 | 764.5 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Выделение путевок для детей на условиях софинансирования. | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 4615.8 | 1538.6 | 1538.6 | 1538.6 | [12 empty] | 774.1 | 0 | 764.5 | 0 | 774.1 | 0 | 764.5 | 0 | 774.1 | 0 | 764.5 | 0
3.1.1. | Организация и проведение многодневных походов |  | -//- | -//- | Количество принявших участие | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2019 году | 3 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2020 году | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2021 году | 3 |  |  |  |  | 2021-12-31
3.1.2. | Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций |  | -//- | -//- | Предоставлено путевок в ДОЛ___ штук | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 4615.8 | 1538.6 | 1538.6 | 1538.6 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | 774.1 |  | 764.5 |  | 774.1 |  | 764.5 |  | 774.1 |  | 764.5
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2019 году | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2020 году | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2021 году | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
3.1.3. | Организация приобретения путевок и транспортных услуг для оздоровления и отдыха детей |  | -//- | -//- | Предоставлено путевок в ДОЛ___ штук | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2019 году | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2020 году | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2021 году | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Организация рабочих мест для подростков | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 457.75 | 457.75 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Трудоустройство подростков в каникулярный период |  | -//- | -//- | Трудоустроено__ количество человек | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2019 году | 2 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2020 году | 2 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2021 году | 2 |  |  |  |  | 2021-12-31
Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»
| ИТОГО по задаче 4 | [6 empty] | 91280.85 | 31226.95 | 30026.95 | 30026.95 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1. | Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) |  | Администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой показателей (целевых индикаторов). Повышение эффективности реализации Программы | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 12963.48 | 4321.16 | 4321.16 | 4321.16 | [12 empty] | 4321.16 | 0 | 0 | 0 | 4321.16 | 0 | 0 | 0 | 4321.16 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций органов местного самоуправления МО МР "Корткеросский" |  | -//- | -//- |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 12963.48 | 4321.16 | 4321.16 | 4321.16 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 4321.16 |  |  |  | 4321.16 |  |  |  | 4321.16
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2019 год | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2020 год | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2021 год | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
4.2. | Мероприятие 4.2.: Обеспечение реализации основных мероприятий Программы |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой показателей (целевых индикаторов). Повышение эффективности реализации Программы | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 41427.33 | 14609.11 | 13409.11 | 13409.11 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления МО МР "Корткеросский" |  | -//- | -//- |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 41427.33 | 14609.11 | 13409.11 | 13409.11 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 14609.11 |  |  |  | 13409.11 |  |  |  | 13409.11
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2019 год | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2020 год | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2021 год | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях |  | Управление образованием администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Ярцева Н.В. | Выполнения государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 36890.04 | 12296.68 | 12296.68 | 12296.68 | [12 empty] | 0 | 0 | 12296.68 | 0 | 0 | 0 | 12296.68 | 0 | 0 | 0 | 12296.68 | 0
4.3.1. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | -//- | -//- |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 36890.04 | 12296.68 | 12296.68 | 12296.68 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  | 12296.68 |  |  |  | 12296.68 |  |  |  | 12296.68
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2019 году | 1 |  |  |  |  | 2019-12-31
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2020 году | 1 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2021 году | 1 |  |  |  |  | 2021-12-31