
****

Приложение 1

К приказу Управления образования

от 02.03.2016 г. № ОД-01/020317

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» за 2016 год**

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2634.

Основной целью Программы является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования;
2. Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;
3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;
4. Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Статистика учреждений за 2016 год.

По состоянию на 1 января 2017 года сеть образовательных организаций МО МР «Корткеросский» представлена 25образовательными организациями, из них:

1. 9- дошкольные образовательные организации, кроме того, дошкольные группы функционируют также при 3 основных и 5-и – средних школах;
2. 15-образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы;
3. 1-учреждение дополнительного образования

В Программу изменения вносились три раза в марте, мае и перед принятием бюджета в декабре 2016 года, в том числе в части:

* увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2016 год по отдельным мероприятиям Программы;
* корректировка размера финансирования.

В процессе реализации Программы в 2016 году достигнуты следующие основные результаты.

В 2016 году доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения составила 40%.

Удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных. Республиканских и российских мероприятиях составил 46%.

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению составила 56,5%.

Все мероприятия находятся в стадии выполнения, в связи с ежегодным сроком их исполнения до 2020 года.

В рамках решения Задачи 1 (Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования):

*Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- завершено строительство нового здания детского сада в п. Визябож на 50 мест;

- завершено строительство нового здания детского сада в п. Визябож 50 мест.

*Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- завершен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 1 с. Корткерос» (капитальный ремонт по расширению лестничных маршей);

- завершен капитальный ремонт МОУ «СОШ» с. Большелуг (капитальный ремонт спортивного зала).

- завершен капитальный ремонт МОУ «СОШ» с. Большелуг (капитальный ремонт помещений под дошкольную группу)

*Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в МОУ «СОШ» с. Большелуг замена окон в кабинете коми языка;

- в МОУ «СОШ» с. Большелуг в рамках обеспечения охвата детей дошкольным образование проведение капитального ремонта помещений школы по дошкольную группу

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивного зала в МОУ «СОШ» с. Большелуг).

*Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- предоставление общедоступного дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми – 1137чел. в среднем за год;

- предоставление общедоступного общего образования – 2135 чел. в среднем за год;

- предоставление дополнительного образования – 546 чел. в среднем за год.

*Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники;

- аттестаты об основном общем образовании не получил 1 выпускник.

*Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- в 2016 году все образовательные организации реализуют ФГОС НОО, в 6-х классах ФГОС ООО, продолжается работа двух республиканских пилотных площадок по вопросам внедрения ФГОС ООО на базе МОУ «Сторожевская СОШ» и МОУ «СОШ» с. Подъельск в 7,8-х классах.

*Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- охват горячимо питанием обучающихся 1-4 классов составляет 100%.

*Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного, общего и дополнительного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

В 2016 году на первую квалификационную категорию аттестовано 6 воспитателей дошкольных групп, 13 учителей; на высшую квалификационную категорию аттестовано 2 учителя.

*Основное мероприятие 1.9. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

99,3% родителей воспользовались правом на компенсацию платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

В рамках решения Задачи 2 (Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме):

*Основное мероприятие 2.1. «Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2016 год организованы и проведены олимпиады, конкурсы, соревнования, обучение в РОЗЛИ для одарённых детей из сельской местности. Обучающиеся принимали активное участие в районных, республиканских и федеральных конкурсах, олимпиадах.

*Основное мероприятие 2.2. «Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»* В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2016 год кружками и секциями на базе общеобразовательных организаций охвачено 737 учащихся, на базе МОО «РЦДО» с. Корткерос 545 обучающихся.

*Основное мероприятие 2.3. «Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2016 год были организованы и проведены мероприятия по направлениям: патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное с целью увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей и роста правовой грамотности детей и родителей

*Основное мероприятие 2.4. «Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2016 год организация и проведение мероприятий направленных на военно- патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста проводились в рамках исполнения плана по патриотическому воспитанию. Вся информация о мероприятиях размещена на официальном сайте Управления образованием.

*Основное мероприятие 2.5. «Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов»*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- за 2016 год организация и проведение мероприятий направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы проводятся в рамках выполнения программ.

В рамках решения Задачи 3 (Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время):

*Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- организованы лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 1409 детей;

- направлено в детские оздоровительные учреждения 256 детей;

- организованы лагеря труда и отдыха 37 чел.

*Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул*

В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- трудоустроено в каникулярный период на базе образовательных организаций 118 подростков.

В рамках Решения Задачи 4 (Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне):

*Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат)*

Ежегодно работники Управления образования выезжают на семинары, курсы повышения квалификации, направленные на совершенствование управленческой деятельности.

*Основное мероприятие 4.2. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы*

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» соответствует 70,6%

*Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях*

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки получено в размере 100%.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| план | факт | примечание |
| **Программа:** «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | проценты | 40 | 40 |  |
| 2 | | удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | проценты | 46 | 46 |  |
| 3 | | доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | проценты | 42 | 56,5 |  |
| ***1. Задача:*** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | |
| 1 | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | | единицы | 0 | 1 | Детский сад в п. Визябож |
| 2 | количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | | единицы | 3 | 3 | МОУ «СОШ» с. Большелуг ремонт спортивного зала, ремонт помещений под дошкольную группу.  МДОУ «Детский сад № 1 с. Корткерос» расширение лестничных маршей |
| 3 | количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | | единицы | 5 | 5 | МОУ «СОШ» с. Большелуг ремонт спортивного зала, ремонт помещений под дошкольную группу, установка окон в кабинете коми языка |
| 4 | доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | | проценты | 17,6 | 5,88 | МОУ «СОШ» п. Аджером в 2016 году не попали в программу Республики Коми «Доступная среда 2013-2015» |
| 5 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | проценты | 3,5 | 5,9 | Вторая смена только в МОУ «СОШ» с. Корткерос, в 4-х классах и 3-х классах (125 чел.) |
| 6 | охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | | проценты | 61,8 | 54,1 | В 2016 году введен детский сад в п. Визябож, но остается потребность в предоставлении мест в ДОУ |
| 7 | отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | проценты | 100 | 100 |  |
| 8 | удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | | проценты | 85 | 87 |  |
| 9 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | процент | 30 | 39 |  |
| 10 | охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием | | проценты | 100 | 100 |  |
| 11 | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | | проценты | 60 | 100 |  |
| 12 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | | проценты | 57,7 | 62,4 | По ФГОС обучающихся все 1-6 классы, 7-8 классы МОУ «СОШ» с. Подъельск и МОУ «Сторожевская СОШ» |
| 13 | доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | | проценты | 3,0 | 0 | Все выпускники 11 класса сдали ЕГЭ |
| 14 | доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | | проценты | 97 | 100 | Все выпускники 11 класса получили аттестат |
| 15 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 34 | 33,6 | педагоги пенсионного возрасте, не желающие аттестоваться и педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет |
| 16 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 71 | 64,5 | педагоги пенсионного возрасте, не желающие аттестоваться и педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет |
| 17 | доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | проценты | 31 | 42,8 |  |
| 18 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | | проценты | 100 | 104,6 |  |
| 19 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | | проценты | 100 | 108,2 |  |
| 20 | достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | проценты | 100 | 111 |  |
| 21 | Доля родителей (законных представителей) воспользовавшихся правом на получение компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | проценты | 98 | 99,3 |  |
| ***2. Задача:***  Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | | | | | | |
| 1 | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | | проценты | 60 | 76 |  |
| 2 | количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | | единицы | 4 | 12 |  |
| 3 | доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | | проценты | 90 | 90 |  |
| 4 | количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | | единицы | 7 | 5 |  |
| 5 | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | | проценты | 19 | 15 |  |
| ***3. Задача:***  Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | | | | | | |
| 1 | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | | проценты | 75 | 70 |  |
| 2 | доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | | проценты | 35 | 67 |  |
| 3 | количество детей, трудоустроенных в период каникул | | единицы | 105 | 142 |  |
| ***4. Задача:*** Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне | | | | | | |
| 1 | уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» | | проценты | 85 | 70,6 |  |
| 2 | доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | | проценты | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

1)Степень достижения целей и решения задач Программы представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы | оценка эффективности | |
| N | СДП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа:** «Развитие образования» | доля образовательных организаций, в которых созданы все основные виды современных условий обучения | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес детей и молодежи принявших участие в районных, республиканских и российских мероприятиях | 1,0 | 1,0 |
| доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 1,3 |
| **Задача 1:** Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования | количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 0 | 1,0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | 1,0 | 1,0 |
| количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований норм противопожарного и санитарного законодательства | 1,0 | 1,0 |
| доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | 1,0 | 0,3 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1,0 | 1,6 |
| охват детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования | 1,0 | 0,9 |
| отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | 1,0 | 1,0 |
| доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1,0 | 1,3 |
| охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием | 1,0 | 1,0 |
| удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1,0 | 1,7 |
| удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 1,0 | 1,1 |
| доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций | 1,0 | 3,0 |
| доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | 1,0 | 1,0 |
| доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,9 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 0,9 |
| доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 1,0 | 1,4 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования | 1,0 | 1,1 |
| достижение целевых значений среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 1,0 | 1,1 |
| Доля родителей (законных представителей) воспользовавшихся правом на получение компенсации платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 2:** Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме | удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста, состоящим на внутришкольном учете | 1,0 | 0 |
| количество правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | 1,0 | 0 |
| доля обучающихся 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, в общем количестве обучающихся 10 классов, годных к военной службе | 1,0 | 1,0 |
| количество клубов, центров, объединений, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи | 1,0 | 0,7 |
| доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | 1,0 | 0,8 |
| **Задача 3:** Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | 1,0 | 0,9 |
| доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся вышеуказанных организаций | 1,0 | 1,9 |
| количество детей, трудоустроенных в период каникул | 1,0 | 1,4 |

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по программе | Предусмотрено бюджетом, тыс.руб. | | | | | Финансирование мероприятий, тыс.руб. | | | | | Реализация мероприятий, тыс. руб. | | | | |
| |  | | --- | | Всего | | | в том числе по источникам финансирования | | | | всего | в том числе по источникам финансирования | | | | |  | | --- | | Всего | | | в том числе по источникам финансирования | | | |
| бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района «Корткеросский» | внебюджетные | республиканский бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **456 574,26** | **94 177,81** | **21 170,57** | **339 525,88** | **1 700,00** | **456 574,26** | **94 177,81** | **21 170,57** | **339 525,88** | **1 700,00** | **456 574,26** | **100 436,01** | **21 170,57** | **333 267,68** | **1 700,00** |
| 1.1. | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования | 8 893,10 | 5 929,83 |  | 2 963,27 |  | 8 893,10 | 5 929,83 |  | 2 963,27 |  | 8 893,10 | 5 929,83 |  | 2 963,27 |  |
| 1.2. | Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов | 7 570,50 | 7 570,50 |  |  |  | 7 570,50 | 7 570,50 |  |  |  | 7 570,50 | 7 570,50 |  |  |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | 2 367,44 | 598,03 |  | 69,41 | 1 700,00 | 2 367,44 | 598,03 |  | 69,41 | 1 700,00 | 2 367,44 | 598,03 |  | 69,41 | 1 700,00 |
| 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования | 425 483,32 | 80 079,45 | 21 170,57 | 324 233,30 |  | 425 483,32 | 80 079,45 | 21 170,57 | 324 233,30 |  | 425 483,32 | 80 079,45 | 21 170,57 | 324 233,30 |  |
| 1.5 | Развитие системы оценки качества общего образования | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | 6 001,70 |  |  | 6 001,70 |  | 6 001,70 |  |  | 6 001,70 |  | 6 001,70 |  |  | 6 001,70 |  |
| 1.8. | Развитие кадровых ресурсов системы образования | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.9. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 6 258,20 |  |  | 6 258,20 |  | 6 258,20 |  |  | 6 258,20 |  | 6 258,20 | 6 258,20 |  |  |  |
| **2.** | **Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **107,47** | **107,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107,47** | **107,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107,47** | **107,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей | 51,60 | 51,60 |  |  |  | 51,60 | 51,60 |  |  |  | 51,60 | 51,60 |  |  |  |
| 2.2. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | 40,37 | 40,37 |  |  |  | 40,37 | 40,37 |  |  |  | 40,37 | 40,37 |  |  |  |
| 2.4. | Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста | 15,50 | 15,50 |  |  |  | 15,50 | 15,50 |  |  |  | 15,50 | 15,50 |  |  |  |
| 2.5. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| **3.** | **Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **1 929,25** | **800,00** | **319,85** | **809,40** | **0,00** | **1 929,25** | **800,00** | **319,85** | **809,40** | **0,00** | **1 915,65** | **786,40** | **319,85** | **809,40** | **0,00** |
| 3.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 1 595,36 | 466,11 | 319,85 | 809,40 |  | 1 595,36 | 466,11 | 319,85 | 809,40 |  | 1 581,76 | 452,51 | 319,85 | 809,40 |  |
| 3.2 | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | 333,89 | 333,89 |  |  |  | 333,89 | 333,89 |  |  |  | 333,89 | 333,89 |  |  |  |
| **4.** | **Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: | **30 756,23** | **15 062,39** | **0,00** | **15 693,84** | **0,00** | **30 756,23** | **15 062,39** | **0,00** | **15 693,84** | **0,00** | **30 756,23** | **15 062,39** | **0,00** | **15 693,84** | **0,00** |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) | 3 388,06 | 3 388,06 |  |  |  | 3 388,06 | 3 388,06 |  |  |  | 3 388,06 | 3 388,06 |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение реализации основных мероприятий Программы | 11 674,33 | 11 674,33 |  |  |  | 11 674,33 | 11 674,33 |  |  |  | 11 674,33 | 11 674,33 |  |  |  |
| 4.3 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях | 15 693,84 |  |  | 15 693,84 |  | 15 693,84 |  |  | 15 693,84 |  | 15 693,84 |  |  | 15 693,84 |  |
|  | ИТОГО: | **489 367,21** | **110 147,67** | **21 490,42** | **356 029,12** | **1 700,00** | **489 367,21** | **110 147,67** | **21 490,42** | **356 029,12** | **1 700,00** | **489 353,61** | **116 392,27** | **21 490,42** | **349 770,92** | **1 700,00** |

1. Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 1,1.

= 34.3 / 31 = 1.1

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования составляет 0,9.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

= 489 353,61/ 489 367,21= 0.9

где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ \* УФ = 1,1\*0,9= 0,99

Об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Соответственно реализация Программы осуществляется на эффективном уровне.