## 23.12.2015
в редакции Приложения 2 к Постановлению администрации муниципального района "Корткеросский" от 15 сентября 2014 года № 1904
План мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(в ред. № 1583 от 05.08.2014г., № 1904 от15.09.2014г., № 2547 от 03.12.2014г., №254 от 17.02.2015г., № 444 от 17.02.2015г., № 895 от 19.06.2015г., № 1060 от 07.08.2015г., № 1613 от 23.12.2015г., )
N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <*> | Ответственный главный распорядитель бюджетных средств ОМСУ | Ответственное структурное подразделение ОМСУ, ответственное лцо | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал) | [11 empty] | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[12 empty] | текущий финансовый год (N), квартал |  |  |  | N + 1, квартал |  |  |  | N + 2, квартал
[8 empty] | Всего: | в том числе | [14 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | Текущий год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ | МБ | ВнеБ | РБ | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ВСЕГО по программе | [6 empty] | 1411434 | 550353.9 | 437436.7 | 423643.4 | [12 empty] | 90760.1 | 20348.6 | 416770.6 | 22474.6 | 41593 | 15588 | 380255.7 | 0 | 26871.7 | 15588 | 381183.7 | 0
Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования
| ИТОГО по задаче 1 | [6 empty] | 1299356.4 | 515687.7 | 397996.8 | 385671.9 | [12 empty] | 74408.6 | 20348.6 | 398455.9 | 22474.6 | 23742.1 | 15588 | 358666.7 | 0 | 11417.2 | 15588 | 358666.7 | 0
| Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного и общего образования |  | Администрация муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного и общего образования, соответствующих современным требованиям | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 63017.9 | 63017.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 4293.8 | 0 | 47125.4 | 11598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в п.Визябож Корткеросского района" |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 30239.2 | 30239.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 1184.2 |  | 17456.3 | 11598.7 | bar: 4
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
1.1.2. | Строительство объекта "Начальная школа-детского сада на 50 мест в с.Вомын Корткеросского района" |  | -//- | -//- | Ввод __ мест для размещения детей в ДОУ | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 31271.6 | 31271.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 1602.5 |  | 29669.1 | bar: 4
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
1.1.3. | Строительство детского сада на 50 мест в с. Большелуг Корткеросского района |  | -//- | -//- | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 100 | bar: 4
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.1.4. | Строительство нового здания детского сада в с. Богородск на 40 мест |  | -//- | -//- | Ввод 40 мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 912 | 912 | 0 | 0 | [12 empty] | 912
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 1 |  |  |  |  | 2014-09-30
1.1.5. | Строительство школы-комплекса в с. Мордино (школа на 180 мест и детский сад на 50 мест). |  | -//- | -//- | Ввод __ мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 3 |  |  |  |  | 2020-12-31
1.1.6. | Реконструкция здания детского сада в с.Додзь |  | -//- | -//- | Ввод __ мест для размещения детей в ДОУ | 2014-01-01 | 2014-10-31 | 495.1 | 495.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 495.1
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию зданий образования | 1 |  |  |  |  | 2014-10-31
| Основное мероприятие 1.2. Приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с нормами противопожарного и санитарного законодательства путем проведения капитальных и текущих ремонтов |  | Администрация муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм противопожарного и санитарного законодательства | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 8025.7 | 8025.7 | 0 | 0 | [12 empty] | 849.7 | 0 | 0 | 7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Капитальный ремонт здания МДОУ «Нившерский детский сад №1» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт второго корпуса детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.2. | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад п. Аджером» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт комуникаций и групповой ячейки здания детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 4395.8 | 4395.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 219.8 |  |  | 4176 | bar: 2
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30 |  | ,
1.2.3. | Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад п. Усть-Лэкчим» здания в п.Позтыкерес |  | Администрация муниципального района "Корткеросский" и Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | -//- | Капитальный ремонт здания детского сада в п.Позтыкерес | 2014-01-01 | 2015-04-30 | 3157.9 | 3157.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 157.9 |  |  | 3000 | bar: 2
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 2 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.4. | Капитальный ремонт здания детского сада МОУ «Сторожевская СОШ» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт комуникаций и групповой ячейки здания детского сада | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.5. | Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 1 с. Корткерос» |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт комуникаций и переоборудование групповой ячейки | 2014-07-01 | 2015-04-30 | 111.4 | 111.4 | 0 | 0 | [12 empty] | 111.4 | bar: 2
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2015-04-30
1.2.6. | Капитальный ремонт МОУ «ООШ" с.Визябож |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | -//- | Капатальный ремонт здания и обшивка фасада | 2014-01-01 | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2014-06-30
1.2.7. | Капитальный ремонт МОУ «СОШ» с.Подъельск |  | -//- | -//- | Капитальный ремонт здания дошкольной группы | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие: начало функционирования после капитального ремонта | 1 |  |  |  |  | 2014-06-30
1.2.7. | Выполнение мероприятий по устранению нарушений законодательства пожарной безопасности |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | -//- | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм противопожарного законодательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 300.6 | 300.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 300.6 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2015 год | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2016 год | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2014 год | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.2.8. | Выполнение мероприятий по устранению нарушений санитрного законодательства |  | -//- | -//- | Повышение количества образовательных организаций, соответствующих требованиям норм санитарного законодательства | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 60 | 60 | 0 | 0 | [12 empty] | 60 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2014 год | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2016 год | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций не имеющих предписаний 2017 год | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Рост удовлетворенности населения качеством образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают образовательные организации | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 3978.3 | 3978.3 | 0 | 0 | [12 empty] | 278.4 | 0 | 0 | 3699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению зданий образовательных организаций |  | -//- | -//- | Замене окон на энергосберегающие, утепление фасадов зданий, установка приборов учета тепловой энергии, переход на энергсберегающие ресурсы | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2015 году | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество образовательных организаций, в которых провдены мероприятия по энергоэффективностив 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.3.2. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | -//- | -//- | Проведение конкурсов с предоставлением грантов, предоставление субсидии на иные цели для приобретения основных средств не вошедших в нормативы затрат на выполнение муниципального задания | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1030.3 | 1030.3 | 0 | 0 | [12 empty] | 130.4 |  |  | 899.9 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2014 году | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: предоставление грантов ___ организациям для укрепления материально-технической базы в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.3.3. | Создание доступных условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  | -//- | -//- | Проведение ремонтных работ в образовательных организациях и приобретение необходимого оборудования | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2015 году | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для инклюзивного обучения детей инвалидов в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.3.4. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | -//- | -//- | Ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, оснащение общеобразовательных организаций сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием, развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории общеобразовательных организаций сельской местности | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2948 | 2948 | 0 | 0 | [12 empty] | 148 |  |  | 2800 | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2015 году | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: В ___ образовательных организациях созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1196929.4 | 426215.3 | 391519.5 | 379194.6 | [12 empty] | 68986.7 | 20348.6 | 336880 | 0 | 23742.1 | 15588 | 352189.4 | 0 | 11417.2 | 15588 | 352189.4 | 0
1.4.1. | Предоставление общедоступного дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги дошкольного образования и организация присмотра и ухода за детьми | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 315381.9 | 109493.1 | 103873.5 | 102015.3 | [12 empty] | 10470.7 | 11378.5 | 87643.9 |  | 1858.2 | 9058 | 92957.3 |  | 0 | 9058 | 92957.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2015 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций дошкольного образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.4.2. | Предоставление общедоступного общего образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по предоставлению общего образования | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 845352.1 | 304233.1 | 275356.9 | 265762.1 | [12 empty] | 46226.9 | 8770.1 | 249236.1 |  | 9594.8 | 6530 | 259232.1 |  | 0 | 6530 | 259232.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2015 год для 100% муниципальных организаций общего образования | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций общего образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций общего образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.4.4. | Предоставление дополнительного образования |  | -//- | -//- | Выполнение муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 36195.4 | 12489.1 | 12289.1 | 11417.2 | [12 empty] | 12289.1 | 200 |  |  | 12289.1 |  |  |  | 11417.2 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2015 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31 | 0
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2016 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: утверждены муниципальные задания на 2017 год для 100% муниципальных организаций дополнительного образования | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Развитие системы оценки качества общего образования |  | Управление образованием администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 9, 11(12) классов, получивших документ об уровне образовани | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | (без финансирования) |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: | 0 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: | 0 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | (без финансирования) |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Организация питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем оптимизации их питания в образовательных организациях | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 6507.8 | 6507.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 6507.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Мероприятия по организации питания 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования |  | -//- | -//- | Организация горячего питания обучающихся 1-4 классов | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 6507.8 | 6507.8 | 0 | 0 | [14 empty] | 6507.8 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2015 году | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ___ % обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.8. | Основное мероприятие 1.8. Развитие кадровых ресурсов системы образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение профессионального уровня руководящих и педагогических работников образовательных организаций | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Повышение квалификации педагогических работников (без финансирования) |  | -//- | -//- | Доля педагогических работников прошедниш повышение квалификации | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: ___ педагогов повысивших квалификацию в 2015 году | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов повысивших квалификацию в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов повысивших квалификацию в 2017 году | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.8.2. | Мероприятия по выявлению кадрового потенциала |  | -//- | -//- | Доля педагогических работников принявших участие в общей численности | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 3; 1; 3; 1; 3
| Контрольное событие: ___ педагогов получивших гранты 2015 год | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов получивших гранты 2016 год | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ педагогов получивших гранты 2017 год | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
1.9. | Основное мероприятие 1.9. Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Повышение доли родителей воспользовавшихся правом на компенсацию платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 20897.3 | 7942.7 | 6477.3 | 6477.3 | [12 empty] | 0 | 0 | 7942.7 | 0 | 0 | 0 | 6477.3 | 0 | 0 | 0 | 6477.3 | 0
1.9.1. | Предоставление компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 20897.3 | 7942.7 | 6477.3 | 6477.3 | [14 empty] | 7942.7 |  |  |  | 6477.3 |  |  |  | 6477.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2015 год | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31 | [26 empty] | ,
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ___ % родителей воспользовались компенсацией платы за присмотр и уход 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
Задача 2: Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме
| ИТОГО по задаче 2 | [6 empty] | 106.9 | 106.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие образовательной среды в целях поддержки талантливых (одарённых) детей |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение поддержки талантливых и одарённых детей | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Проведение мероприятий в целях поддержки талантливых (одарённых) детей |  | -//- | -//- | поощрение талантливых детей и молодежи | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 31.2 | bar: 2; 4; 2; 4; 2; 4
| Контрольное событие: ___ детей, принявших участие 2015 год | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие 2016 год | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие 2017 год | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Надуткина М.В. | Увеличение до 80 % охвата детей, занятых внеурочной деятельностью, в том числе до 50 % детей с девиантным поведением | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| без финансирования |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2015 год | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31 | 0
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2016 год | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество детей, принявших участие 2017 год | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей. Рост правовой грамотности детей и родителей | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение мероприятий в целях выявления талантливых (одарённых) детей и молодежи |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 30.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2015 году | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 43 | 43 | 0 | 0 | [12 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Организация и проведение мероприятий направленных на военно патиротическое воспитание молодежи допризывного возраста |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 43 | 43 | 0 | 0 | [12 empty] | 43 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2015 году | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Увеличение количества граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Корткеросский» | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Организация и проведение мероприятий направленных на обучение учащихся начальным знаниям в области гражданской обороны и основам военной службы, учебно-полевые сборы |  | -//- | -//- | Проведено количество мероприятий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 2.6 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2015 году | 3 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 3 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 0
Задача 3: Обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время
| ИТОГО по задаче 3 | [6 empty] | 2142 | 1842 | 300 | 0 | [12 empty] | 921 | 0 | 921 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Выделение путевок для детей на условиях софинансирования. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1808.1 | 1508.1 | 300 | 0 | [12 empty] | 587.1 | 0 | 921 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Организация и проведение многодневных походов |  | -//- | -//- | Количество принявших участие | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 9.6 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2015 году | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, принявших участие в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
3.1.2. | Организация детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |  | -//- | -//- | Предоставлено путевок в ДОЛ___ штук | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1430.6 | 1130.6 | 300 | 0 | [12 empty] | 501 |  | 629.6 |  | 300 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2015 году | [5 empty] | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2016 году | [5 empty] | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2017 году | [5 empty] | 2017-12-31
3.1.3. | Организация приобретения путевок и транспортных услуг для оздоровления и отдыха детей |  | -//- | -//- | Предоставлено путевок в ДОЛ___ штук | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 367.9 | 367.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 76.5 |  | 291.4 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2015 году | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: ____ детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Организация рабочих мест для подростков | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 333.9 | 333.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 333.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Трудоустройство подростков в каникулярный период |  | -//- | -//- | Трудоустроено__ количество человек | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 333.9 | 333.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 333.9 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2015 году | 2 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2016 году | 2 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество трудоустроенных детей в 2017 году | 2 |  |  |  |  | 2017-12-31
Задача 4: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования»
| ИТОГО по задаче 4 | [6 empty] | 109828.7 | 32717.3 | 39139.9 | 37971.5 | [12 empty] | 15323.6 | 0 | 17393.7 | 0 | 17550.9 | 0 | 21589 | 0 | 15454.5 | 0 | 22517 | 0
4.1. | Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления МО МР «Корткеросский» (центральный аппарат) |  | Администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой показателей (целевых индикаторов). Повышение эффективности реализации Программы | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 12831.5 | 3510.1 | 4710.7 | 4610.7 | [12 empty] | 3510.1 | 0 | 0 | 0 | 4710.7 | 0 | 0 | 0 | 4610.7 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций органов местного самоуправления МО МР "Корткеросский" |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 12831.5 | 3510.1 | 4710.7 | 4610.7 | [12 empty] | 3510.1 |  |  |  | 4710.7 |  |  |  | 4610.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2015 год | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
4.2. | Мероприятие 4.2.: Обеспечение реализации основных мероприятий Программы |  | Управление образованием администрации муниципального района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой показателей (целевых индикаторов). Повышение эффективности реализации Программы | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 35497.5 | 11813.5 | 12840.2 | 10843.8 | [12 empty] | 11813.5 | 0 | 0 | 0 | 12840.2 | 0 | 0 | 0 | 10843.8 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления МО МР "Корткеросский" |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 35497.5 | 11813.5 | 12840.2 | 10843.8 | [12 empty] | 11813.5 |  |  |  | 12840.2 |  |  |  | 10843.8 | bar: 1 to 4
4.2.2. | Осуществление иных мероприятий в области образования |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3; 3; 3
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 20154 год | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2016 год | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования 2017 год | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Осуществление государственных полномочий Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образованиях |  | Управление образованием администрации муниципальног района "Корткеросский" | Управление образованием Савина Ю.А. | Выполнения государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 61499.7 | 17393.7 | 21589 | 22517 | [12 empty] | 0 | 0 | 17393.7 | 0 | 0 | 0 | 21589 | 0 | 0 | 0 | 22517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам образовательных организаций |  | -//- | -//- |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 61499.7 | 17393.7 | 21589 | 22517 | [14 empty] | 17393.7 |  |  |  | 21589 |  |  |  | 22517 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2015 году | 1 |  |  |  |  | 2015-12-31
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2016 году | 1 |  |  |  |  | 2016-12-31
| Контрольное событие: количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку из числа обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки в 2017 году | 1 |  |  |  |  | 2017-12-31